## Tổng quan 4 phase
Phase | Nội dung chính trong phase | Thời gian | Thời lượng | Mục tiêu | Output của phase
1 | Nghiệp vụ & MVP backtest | 08/09 - 15/09/2026 | 6 ngày làm việc | Hiểu đúng nghiệp vụ tối thiểu và tạo được luồng backtest chạy end-to-end cho HPG + CANSLIM-lite v0. | MVP backtest: dữ liệu HPG -> tín hiệu -> giao dịch -> P/L -> lịch sử giao dịch -> lịch sử hiệu suất; có API tối thiểu để chạy và kiểm tra kết quả.
2 | Tổng quát hóa backtest | 16/09 - 21/09/2026 | 4 ngày làm việc | Tách logic khỏi CANSLIM-lite để backtest có thể nhận nhiều chiến lược và tham số khác nhau. | Backtest service dùng chung: StrategySpec + indicators/conditions + tham số giao dịch + API response chuẩn; chạy được ít nhất 2 chiến lược khác nhau.
3 | Web chart & trực quan hóa | 22/09 - 25/09/2026 | 4 ngày làm việc | Hiển thị đầy đủ dữ liệu giá, tín hiệu/giao dịch và hiệu suất trên web. | Web demo: candlestick + volume + indicator + điểm mua/bán + bảng giao dịch/P&L + equity/performance; dữ liệu lấy từ backtest API.
4 | Agent & hoàn thiện end-to-end | 28/09 - 02/10/2026 | 5 ngày làm việc | Cho phép người dùng mô tả chiến lược bằng ngôn ngữ tự nhiên và chạy lại toàn bộ pipeline. | Final demo: ngôn ngữ tự nhiên -> StrategySpec hợp lệ -> backtest API -> kết quả -> web chart; kèm test case, tài liệu sử dụng và các giới hạn hỗ trợ.
Yêu cầu xuyên suốt: cập nhật GitHub, Zalo tóm tắt tiến độ và document mỗi 2 ngày

## Kế hoạch chi tiết
Mã | Phase | Đầu việc | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng | Output từ đầu việc | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10
P1.1 | Phase 1 | Xác định phạm vi nghiệp vụ backtest tối thiểu | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0.5 ngày | Danh sách assumption/rule: signal, lệnh, giá khớp, long-only, vốn ban đầu, position sizing, fee/slippage, cách xử lý vị thế cuối kỳ. | ■
P1.2 | Phase 1 | Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu HPG 2020-2023 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0.5 ngày | Data contract của HPG: cột dữ liệu, kiểu dữ liệu, thứ tự ngày, missing/duplicate, raw hay adjusted price và phạm vi dùng trong backtest. | ■
P1.3 | Phase 1 | Xác định CANSLIM-lite v0 và indicator cần dùng | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 1 ngày | Rule table rõ ràng cho điều kiện mua/bán; indicator, tham số configurable và phần CANSLIM gốc chưa hỗ trợ. |  | ■
P1.4 | Phase 1 | Thiết kế luồng signal -> giao dịch -> P/L -> equity | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 0.5 ngày | Contract dữ liệu cho signal, executed trade, trade history, performance history và quy tắc tránh look-ahead. |  |  | ■
P1.5 | Phase 1 | Xây logic indicator và sinh tín hiệu chiến lược v0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 1.5 ngày | Chuỗi tín hiệu BUY/SELL theo từng ngày trên HPG, có warm-up hợp lệ và có thể đối chiếu thủ công một vài mốc. |  |  | ■ | ■
P1.6 | Phase 1 | Xây core backtest và tính giao dịch/P&L/equity | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 2 ngày | Danh sách giao dịch đã khớp, P/L từng trade, cash/position/equity theo thời gian và summary cơ bản. |  |  |  | ■ | ■
P1.7 | Phase 1 | Đóng gói API tối thiểu và kiểm thử MVP | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 1 ngày | Endpoint backtest tối thiểu + sample request/response + test case tính tay để chứng minh kết quả khớp logic. |  |  |  |  | ■ | ■
P2.1 | Phase 2 | Thiết kế StrategySpec dùng chung | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 1 ngày | Schema chiến lược gồm indicator, tham số, điều kiện entry/exit và validation; không phụ thuộc riêng CANSLIM-lite. | [6 empty] | ■
P2.2 | Phase 2 | Tách indicator/condition thành module tái sử dụng | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 1 ngày | Danh sách indicator/condition được hỗ trợ và interface thống nhất để strategy gọi lại. | [7 empty] | ■
P2.3 | Phase 2 | Bổ sung tham số execution và chuẩn hóa kết quả API | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 ngày | API nhận fee/slippage/position sizing/date range/strategy params; response có schema ổn định cho chart và agent. | [8 empty] | ■
P2.4 | Phase 2 | Kiểm thử bằng ít nhất 2 chiến lược khác nhau | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 1 ngày | Regression test chứng minh đổi strategy/params mà không sửa core engine; có sample result để so sánh. | [9 empty] | ■
P3.1 | Phase 3 | Dựng web chart: candlestick + volume | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 1 ngày | Trang web hiển thị đúng OHLCV HPG theo thời gian, có zoom/scroll cơ bản. | [10 empty] | ■
P3.2 | Phase 3 | Hiển thị indicator và các panel kỹ thuật | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 1 ngày | MA/BB overlay và MACD/MFI ở panel phù hợp; giá trị khớp output backend. | [11 empty] | ■
P3.3 | Phase 3 | Hiển thị điểm mua/bán và bảng giao dịch/P&L | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1 ngày | Marker BUY/SELL dùng executed trade; bảng trade history có entry/exit, quantity, P/L và return. | [12 empty] | ■
P3.4 | Phase 3 | Hiển thị performance và tích hợp API hoàn chỉnh | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 1 ngày | Equity/performance history + summary metrics; web lấy dữ liệu trực tiếp từ API và chạy end-to-end. | [13 empty] | ■
P4.1 | Phase 4 | Xác định phạm vi ngôn ngữ tự nhiên được hỗ trợ | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 0.5 ngày | Danh sách indicator, toán tử, entry/exit pattern và giới hạn agent có thể chuyển thành StrategySpec. | [14 empty] | ■
P4.2 | Phase 4 | Chuyển mô tả tự nhiên thành StrategySpec có cấu trúc | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 1.5 ngày | Agent trả StrategySpec đúng schema thay vì code tự do; có ví dụ input/output cho nhiều cách diễn đạt. | [14 empty] | ■ | ■
P4.3 | Phase 4 | Validation và xử lý yêu cầu không hỗ trợ | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 ngày | Validator bắt lỗi field/operator/indicator/parameter không hợp lệ và trả thông báo rõ. | [16 empty] | ■
P4.4 | Phase 4 | Kết nối agent -> backtest API -> web chart | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 ngày | Luồng end-to-end: nhập mô tả -> sinh strategy -> chạy backtest -> trả kết quả -> render chart. | [17 empty] | ■
P4.5 | Phase 4 | Test end-to-end và đóng gói final demo | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 ngày | Bộ test chính + demo scenario + tài liệu cách chạy/sử dụng + danh sách giới hạn và hướng mở rộng. | [18 empty] | ■
OUTPUT CUỐI MỖI PHASE
Phase 1 | MVP backtest: dữ liệu HPG -> tín hiệu -> giao dịch -> P/L -> lịch sử giao dịch -> lịch sử hiệu suất; có API tối thiểu để chạy và kiểm tra kết quả.
Phase 2 | Backtest service dùng chung: StrategySpec + indicators/conditions + tham số giao dịch + API response chuẩn; chạy được ít nhất 2 chiến lược khác nhau.
Phase 3 | Web demo: candlestick + volume + indicator + điểm mua/bán + bảng giao dịch/P&L + equity/performance; dữ liệu lấy từ backtest API.
Phase 4 | Final demo: natural language -> StrategySpec hợp lệ -> backtest API -> kết quả -> web chart; kèm test case, tài liệu sử dụng và các giới hạn hỗ trợ.